湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价£      完成结果评价R

项目名称  行业审计经费

支出科目编码    2010804

项目单位   湘西土家族苗族自治州审计局

主管部门   湘西土家族苗族自治州审计局

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组R

2020年  6月  29日

湘西自治州财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 8223636 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 吉首市吉新路72号 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416000 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2019年1月～12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 113.16 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 113.16 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 113.16 |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  |  | 113.16 |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 按照州委州政府要求，根据相关规定，行业审计经费由本级人民政府予以保障，列入财政预算，针对目前审计任务重，审计人员少的实际状况，州审计局充分整合各类资源，保障审计工作正常开展，《湘西自治州财政局关于2019年州直部门预算批复的通知》，我局行业审计经费113.16万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | （一）加强稳增长政策落实审计，促进政策措施落地落实。 （二）加强财政预算执行审计，促进财政资金管理更加规范。 （三）加强领导干部经济责任审计，促进权力规范运行。 （四）加强民生项目资金审计，促进规范管理和绩效提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 全年组织实施审计项目53个，出具审计报告和审计综合报告63份，投资审计结论书18份，审计核查报告2份，审计督促整改通知书10份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 2019年州财政年初预算批复我局重大专项审计工作经费113.16万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 全年组织实施财政预、决算审计，领导干部经济责任审计、民生资金专项审计等审计项目53个，出具审计报告和审计综合报告63份，投资审计结论书18份，审计核查报告2份，审计督促整改通知书10份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | 查出违规问题金额3.04亿元，管理不规范金额49.78亿元，应归还原渠道资金14.43亿元。通过审计，促进增收节支2.06亿元，促进上交财政2.03亿元，促进归还原渠道资金306万元，促进调账处理金额1411万元，促进资金拨付到位0.76亿元，审计后挽回（避免）损失1.69亿元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 移送案件线索13起，根据审计移送案件线索有关部门给予党纪政纪处分7人，诫勉谈话1人，约谈1人，追究司法责任4人。促进廉政建设，保障经济健康发展等方面发挥积极作用，获得社会公众认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 我局2019年开展了加强稳增长政策落实审计、财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、民生项目资金审计、政府投资审计等审计项目共53个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 本单位建立各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在 问题 及 分析 | 报账不及时。由于审计项目大多在外地，而个各项目组报账的人员经常出差，导致项目结束后不能及时报账。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  |  | 中 |  |  |  | 差 |  |
| 有 关 建 议 | 今后我单位将进一步加强统筹管理，督促相关人员按时报账。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |  |
|  | 唐海龙 |  | 副局长 |  |  | 州审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龙庭吉 |  | 办公室主任 |  |  | 州审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邵慧宇 |  | 副科长 |  |  | 州审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刘琼媛 |  | 科员 |  |  | 州审计局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位（中介机构）名称（公章）签字 年 月 日 主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2019州审计局行业审计经费

绩效评价报告

（一）项目概况

1、项目立项概况。

本局为依法履行职责，突出重点领域，重点部门和重点资金的审计监督，规范地方财经秩序，促进廉政建设，保障经济健康发展，根据《湘西自治州财政局关于2019年州直部门预算批复的通知》，年初预算批复我局行业审计经费113.16万元。

2.项目绩效目标。

查出各类违规、损失浪费问题资金，对公共财政、政府性积金、专项积金进行审计监督

（二）项目资金使用及管理情况

2019年我局重大专项审计工作经费共113.16万元，实际支出113.16万元。年末无结余

（三）项目组织实施情况

1.加强稳增长政策落实审计，促进政策措施落地落实。按照审计署、省厅统一部署，实施了吉首市、古丈县、保靖县等政策措施落实情况跟踪审计。

2.加强财政预算执行审计，促进财政资金管理更加规范。深入开展2018年度州本级预算执行及其他财政收支情况审计，对州本级财政和州卫健委、州水利局、州住建局、州科技局、州环保局、州商务局、州档案局、州法制办、民盟州委、州妇联、州公积金中心、州公共资源交易中心、州疾控中心、州政务中心14个州直部门2018年度预算执行情况进行审计。

3.加强领导干部经济责任审计，促进权力规范运行。根据省厅的统一安排，对常德市澧县党政主要负责人实施了任期经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计，按时完成了任务。受州委组织部委托，实施了吉首监狱、州发改委、州农业农村局、州民族中学、州水库移民开发管理局主要负责同志任期经济责任审计。

4.加强民生项目资金审计，促进规范管理和绩效提升。重点对全州5县1市2018年度扶贫情况、7县东西部扶贫协作及省内对口援助情况实施了审计，延伸、走访调查了33个乡镇及所属的56个村或社区1145 户建档立卡贫困户。此外，组织开展了全州教育基金、全州残疾人保障金专项审计、对次均医院住院费用前三州直公立医疗机构进行了专项审计。

（四）绩效评价依据及工作开展情况

1.评价依据

主要包括：国家和省有关法律、行政法规及规章制度；财政部门、主管部门制定的绩效评价工作规范；国家关于项目发展的有关方针、政策，项目发展规划（计划）及绩效目标；项目申报文本、可行性研究报告、立项评估报告；项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告及其他财务会计资料；项目的验收报告；项目实施单位的有关制度管理规定；其他相关资料。

2.绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的是通过评价2019年度行业审计经费使用绩效情况，为今后项目收支预算安排提供决策支持。

3.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）项目立项（12分）

项目立项规范性（4分）：《湘西自治州财政局关于2019年州直部门预算批复的通知》批复我局行业审计经费113.16万元，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

绩效目标合理性（4分）：我局按照年初要求开展了稳增长政策落实审计、财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、民生项目资金审计等50多个审计项目。本单位该项指标得4分。

绩效指标明确性（4分）：该工作经费为行业审计工作经费，我局对当年计划实施的审计项目进行了预计，根据评分标准，本单位该项指标得3分。

（2）资金落实（8分）

资金到位率（4分）：我局实际收到资金113.16万元，实际到位资金与计划投入资金的比率为100%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

到位及时率（4分）：资金按时到位。根据评分标准，本单位该项指标得4分。

（3）业务管理（10分）

管理制度健全性（4分）：我局建立了各项管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

制度执行有效性（4分）：本单位项目实施符合相关业务管理规定，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

项目质量可控性（2分）：本单位对项目实施进行了有效监督，根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

（4）财务管理（15分）

管理制度健全性（4分）：本单位项目实施的财务制度健全，根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

资金使用合规性（5分）：本单位项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

财务监控有效性（6分）：本单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，保障项目各项开支真实，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

（5）实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率（15分）：

2019年共收到州财政局拨付113.16万元行业审计经费，使用资金113.16万元。我局年初计划50个审计项目均已完成。根据评分标准，本单位该项指标得15分。

（6）项目效益（40分）

经济效益、社会效益和生态效益（24分）。2019年，我局一是完成审计项目53个，出具审计报告和审计综合报告63份，投资审计结论书18份，审计核查报告2份，审计督促整改通知书10份；查出违规问题金额3.04亿元，管理不规范金额49.78亿元，应归还原渠道资金14.43亿元。通过审计，促进增收节支2.06亿元，促进上交财政2.03亿元，促进归还原渠道资金306万元，促进调账处理金额1411万元，促进资金拨付到位0.76亿元，审计后挽回（避免）损失1.69亿元。移送案件线索13起，根据审计移送案件线索有关部门给予党纪政纪处分7人，诫勉谈话1人，约谈1人，追究司法责任4人。反映全州审计工作情况信息在部署级以上刊物发表45篇，提出审计建议174条，被审计单位采纳157条。根据评分标准，本单位该项指标得24分。

社会公众或服务对象满意度（8分）本次绩效自评，我们向社会公众、被审计对象、本单位内部员工发放问卷调查10份（本单位员工3份、被审计对象4份、社会公众3份），从收回的问卷调查了解，我局社会满意度为100%，因此，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

4.绩效评价工作过程。

本局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2019年5月6日召开了现场评价工作安排部署会，于6月30日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对2019年度州审计局行业审计经费支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2019年度州审计局行业审计经费预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（5）形成绩效评价自评报告。

（五）综合评价情况及评价结论

1.项目绩效情况

2019年，我局全面完成了年初计划，我局一是完成审计项目53个，出具审计报告和审计综合报告63份。发挥了审计促进科学理财、依法理财、强化财政管理、严肃财经纪律作用。规范的了权力运行，纪律和规矩意识得到加强。促使被审计单位更加注重公共资金、公共资产、公共服务的公平合理分配，促进了资金规范管理、完善制度和发挥效益。为州委、州政府有关决策提供了参考。

2.评价结论

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：总绩效为99分。评价结果等次为“优”。

（六）建议

1.今后我单位将进一步加强统筹管理，督促相关人员按时报账。

2.优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

湘西土家族苗族自治州审计局

2020年6月29日

项目支出绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15） | 项目立项（4） | 立项依据 充分性（2） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性（2） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
|  | 绩效目标 （7） | 绩效目标 合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性（3） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 2 |
|  | 资金投入 （4） | 预算编制 科学性（2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性（2） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |
| 过程（15） | 资金管理(9) | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  | 预算执行率（2） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |
|  |  | 资金使用 合规性（3） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 |
|  | 组织实施(6) | 管理制度 健全性(3) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性(3) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |
| 产出(30) | 产出数量(10) | 实际完成率(10) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量(8) | 质量达标率(8) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效(6) | 完成及时性(6) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |
|  | 产出成本(6) | 成本节约率(6) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 6 |
| 效益(40) | 项目效益(40) | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 8 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 可持续影响（6） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 满意度 (10) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  | 100 |  |  | 99 |